## 工作表1
填寫日期 | 姓名 | 工作項目 | 工作完成目標 | 工作完成現況 | 下周預計完成工作
2019-11-22 | 余柏叡 | 建置專案 | 建置專案 | 完成 | 開始建置資料庫檔案
2019-11-23 | 邱子軒 | 爬蟲 | 順利爬蟲 | 未成功 | 順利爬出來
2019-11-24 | 邱子軒 | 爬蟲 | 順利爬蟲 | 成功爬出FOMC.pickle | 修簡程式碼
2019-11-24 | 鄭元甦 | 建置資料庫 | 建立雲端資料庫 | 未完成 | 繼續完成
2019-11-28 | 邱子軒 | 爬蟲 | 修簡完成爬蟲 | 成功完成FOMCwebcrawler.py | 再修一下
2019-11-29 | 邱子軒 | 爬蟲 | 修剪完成爬蟲 | 完成 | 撰寫書面報告
2019-11-29 | 余柏叡 | W2V程式碼 | 完成word2vec的程式碼 | 分詞有問題未完成 | 繼續努力
2019-12-01 | 鄭元甦 | 建置資料庫 | 建立雲端資料庫 | 成功完成FOMC.ipynb | 修簡程式碼
2019-12-09 | 鄭元甦 | 建置資料庫 | 修簡完成資料庫 | 完成 | 撰寫書面報告
2019-12-09 | 黃煒翔 | 建立預測模型 | 草擬機率運算架構 | 完成 | 蒐集市場實際數據
2019-12-16 | 余柏叡 | W2V程式碼 | 完成word2vec的程式碼 | 成功完成word2vectrain.ipynb | 撰寫書面報告
2019-12-16 | 黃煒翔 | 建立預測模型 | 蒐集市場實際數據 | 完成 | 建置模型
2019-12-17 | 余柏叡 | W2V程式碼 | 修剪程式碼及調整維度 | 完成調整至20維度 | 撰寫書面報告
2019-12-23 | 黃煒翔 | 建立預測模型 | 完成機率預測模型 | 成功 | 撰寫書面報告
2019-12-24 | 全 | 書面報告 | 完成書面報告 | 完成